Proyecto de Minuta de la sesión del grupo de trabajo de la Subcomisión de EDH de la CPGMDH del martes 25 de mayo y Orden del día para la sesión del 1 de junio.

Minuta del Grupo de Trabajo de la Subcom de EDH

Fecha: Martes 25 de mayo de 2010.

Hora:   16:30 hrs.

Lugar: Sala de Juntas de la Sede Alterna de la FCPyS UNAM. Sede de la CUDH-UNAM .

Asistentes:

Coordinador/a de AP (Rafael Santoyo en representación del Rafale Freeyre) y Soc Civil (Dra. Gloria Ramírez) de la Subcomisión de EDH

SEP (Planeación) (Lic. Irene Galindo)

(Multiculturalidad)   (Lic. Rosylaura Castellandos)

CUDH-UNAM. (Lic. Leticia Bravo, Armando Alons, Ady Cardoso, Tania Camacho)

CNDH (Lic. Olga Pérez)

CDHDF (Mtro. Raúl Zúñiga).

Sria. Función Pública. (Mtro José Morales).

AMDH (Lic. Leticia Hernández).

Universidad Panamericana. (Dr. Miguel Ángel Lugo).

Red de Profesores e Investigadores de EDH de México (Dra. Guadalupe Ábrego).

Acuerdos:

1.- Se informó acerca de los avances respecto del trabajo y los desafíos con respecto de los tiempos para poder aportar la información así como los recursos para hacerlo.

1.1.- El/la titulares de las coordinaciones APF (SEP) y sociedad civil, después de un conjunto de entre 5 y 7 sesiones, muy puntualmente la sostenida el pasado lunes 24 de sesiones de trabajo  entre el y la coordinadores se llegó a los acuerdos fundamentales siguientes:

a)      El plan Nacional de educación de derechos humanos se realizará en tres fases una por año.

b)      Se cuenta ya con un apoyo logístico.

c)      La única manera  de entregar esta primera fase es retomando el plan que fue consensuado en 2006-7,  trabajar en  los mismos ámbitos y ubicar aéreas prioritarias que permitan identificar pronto de 5 a 10 acciones urgentes para centrarlas en el Programa Nacional de EDH 2010-2012

1.2.- Por su parte, la Dirección de Planeación realizó un documento denominado “Campaña” que fue punto de partida para convocar al Consejo nacional de autoridades educativas del país, conformado por las autoridades en planeación y evaluación de las Secretarías de Educación de las Entidades Federativas del país, el pasado 21 de mayo del año en curso.

En este marco, se realizó un evento en donde estaban los miembros y se presentó el documento referido así como un esquema de sensibilización a dichas autoridades a efecto de hacer inminente la necesidad de instrumentar con sus apoyos, a la brevedad, la consulta, misma que sed debe concretar para el mes de julio.

Considerando que este proceso carecerá de recursos presupuestales, se plantearon formas alternativas para realizarla a efecto de dar cobertura regional estatal, a través de un evento en una o varias entidades federativas por internet, La SEP tiene que mandar las directrices para orientar la consulta. Consulta sin definir cantidades o muestra representativa.

2.- Se esbozó un cronograma que prevé las siguientes acciones a realizar:

Para Julio se realizara la primera entrega del PNEDH en su primera fase:

a)      Presentación

b)     Lineamientos

c)      Justificación normativa

d)     Principios básicos

e)     Marco académico

         Establecer un registro presupuestal  que cubra los requerimientos necesarios para cumplirlo, puesto que se debe ejercer cabalmente.

         Anotar el tiempo en el que se realizaron los diagnósticos y consultas

         Recoger todas las experiencias ya realizadas por todos, retomar las experiencias de educación, Buenas práctica de la Cátedra UNESCO

         Retomar lo que hay, evaluar  y hacer un deslinde de los programas y materiales  que son pertinentes.

         Sistematizar la normativa programas currículo y  contexto que existe en materia de EDH.

         En esta fase se definirán prioridades, entre otras:  Formación de maestros, Ombudsman  de la educación, norma sobre violencia, solicitar tiempos oficiales en tv y radio para pasar mensajes de EDH.

         De la primera fase surgen las acciones y plan de actividades

         Después de la primera fase y partiendo de su diagnóstico se le puede pedir a las dependencias que realicen su programa de DH y un plan de formación.

         Integrantes del grupo: SEP. SEGOB, Función Pública, SRE y SCT,

         Invitación a organizaciones vinculadas con temas específicos.

         Las tres etapas de trabajo de EDH Sensibilización, difusión y formación.

| Primera fase se desarrolla en tres ambitos |
| --- |
| Trabajo del grupo de coordinación | Consulta | Diagnóstico en cada estado |
| Marco referencial académico-político Primera fase Lineamientos generales a) Presentación b) Lineamientos c) Justificación normativa d) Principios básicos e) Marco académico | S. E..P. O.P.D.H. Universidades Especialistas de Educación Sociedad Civil | Cuestionarios básicos para: Administración Pública Federal S. E. P. O. P. D. H. Universidades Especialistas de Educación Sociedad Civil |
| Mayo | Junio | Mayo |
|  | Reuniones con sectores para Analizar el plan y solicitar participaciones |  |

3.- Se trabajaron los cuestionarios: para la elaboración de un diagnóstico dirigido a Servidores públicos de la APF.

Y el cuestionario para enviar a las instancias de Planeación de la Secretarías de Educación Pública de las Entidades federativas, en apoyo a la SEP según su acuerdo de la pasada sesión con dichas instancias, del viernes 21 de mayo del año en curso, para diganostor las prácticas que existen en cada entidad federativa en materia de Educación en Derechos Humanos.

4.- Se acordó enviar a los participantes los avances de la sesión, la minuta y la siguiente orden del día.

5.- Se acordó hacer reuniones con sedes rotativas, para favorecer accesos, acordando que la siguientes sesiones serán:

5.1.- En la CDHDF , 4.2.- En la SEP , 4.3.- En la Sria Función Pública....4.4.- En la UNAM.

6.- La siguiente sesión será en la CDHDF , en el área de Educación haciendo referencia al Mtro. Raúl Zúñiga, Director de Educación de la CDHDF , el martes 1 de junio a las 17 hrs.

6.1.- Para efectos de contar con estacionamiento la siguiente sesión en la  CDHDF , es menester enviar los datos su vehículo.

7.- La minuta y convocatoria será elaborada por la CUDH-UNAM .

Pendientes:

1.- El lanzamiento del cuestionario a Servidores públicos para efectos de poder integrarlo a la mayor brevedad posible.

2.- El lanzamiento del cuestionario a las instancias de planeación de Educación Pública de las entidades federativas, como cumplimiento al compromiso del 21 de mayo de 2010, en la reunión interna de SEP.

3.- Iniciar la consulta, a cargo de la SEP. La consulta será acotada a las condiciones económicas de la institución y con el apoyo de las nuevas tecnologícas.

4.- Estar en la posibilidad de poder mostrar un borrador del documento sobre el marco normativo, conceptual y las propuestas de cinco principales acciones, hacia el mes de julio.

5.- Se discutió en torno a la necesidad de poder contar con asistencia regular de los servidores públicos a la Subcomsión que provienen de las diversas dependencias y entidades y

6.- El método a seguir para lograr que el cuestionario a aplicar para los servidores públicos cuente con el mayor apoyo institucional, recuerriendo a los Oficiales Mayores de las dependencias y sus pares en las entidades o al propio titular.

6.1.- Se consideró importante incorporar al grupo de trabajo y a la Subcomisión de EDH a la Sria de Comunicaciones y Transportes.

6.2.- Y grupos, organizaciones  e instituciones vinculados temas especiales: mujeres, niños, indígenas, etc.